## Data
milestoneId | projectId | milestone | dueDate | completedDate | status
MS-PRJ-001-1 | PRJ-001 | Discovery | 2025-02-20 | 2025-02-18 | Reached
MS-PRJ-001-2 | PRJ-001 | Prototype | 2025-05-20 | 2025-05-18 | Reached
MS-PRJ-001-3 | PRJ-001 | Delivery | 2025-08-20 | 2025-08-18 | Reached
MS-PRJ-001-4 | PRJ-001 | Acceptance | 2025-11-20 | 2025-11-18 | Reached
MS-PRJ-002-1 | PRJ-002 | Discovery | 2025-05-20 | 2025-05-25 | Reached
MS-PRJ-002-2 | PRJ-002 | Prototype | 2025-11-20 | 2025-11-25 | Reached
MS-PRJ-002-3 | PRJ-002 | Delivery | 2026-04-20 |  | Late
MS-PRJ-002-4 | PRJ-002 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Late
MS-PRJ-003-1 | PRJ-003 | Discovery | 2025-06-20 | 2025-06-18 | Reached
MS-PRJ-003-2 | PRJ-003 | Prototype | 2025-11-20 | 2025-11-18 | Reached
MS-PRJ-003-3 | PRJ-003 | Delivery | 2026-04-20 | 2026-04-18 | Reached
MS-PRJ-003-4 | PRJ-003 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-004-1 | PRJ-004 | Discovery | 2025-07-20 | 2025-07-18 | Reached
MS-PRJ-004-2 | PRJ-004 | Prototype | 2025-12-20 | 2025-12-18 | Reached
MS-PRJ-004-3 | PRJ-004 | Delivery | 2026-05-20 | 2026-05-18 | Reached
MS-PRJ-004-4 | PRJ-004 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-005-1 | PRJ-005 | Discovery | 2025-05-20 | 2025-05-18 | Reached
MS-PRJ-005-2 | PRJ-005 | Prototype | 2025-07-20 | 2025-07-18 | Reached
MS-PRJ-005-3 | PRJ-005 | Delivery | 2025-09-20 | 2025-09-18 | Reached
MS-PRJ-005-4 | PRJ-005 | Acceptance | 2025-11-20 | 2025-11-18 | Reached
MS-PRJ-006-1 | PRJ-006 | Discovery | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Reached
MS-PRJ-006-2 | PRJ-006 | Prototype | 2026-01-20 | 2026-01-25 | Reached
MS-PRJ-006-3 | PRJ-006 | Delivery | 2026-05-20 |  | Late
MS-PRJ-006-4 | PRJ-006 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Late
MS-PRJ-007-1 | PRJ-007 | Discovery | 2025-09-20 | 2025-09-18 | Reached
MS-PRJ-007-2 | PRJ-007 | Prototype | 2026-01-20 | 2026-01-18 | Reached
MS-PRJ-007-3 | PRJ-007 | Delivery | 2026-05-20 | 2026-05-18 | Reached
MS-PRJ-007-4 | PRJ-007 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-008-1 | PRJ-008 | Discovery | 2025-10-20 | 2025-10-18 | Reached
MS-PRJ-008-2 | PRJ-008 | Prototype | 2026-02-20 | 2026-02-18 | Reached
MS-PRJ-008-3 | PRJ-008 | Delivery | 2026-06-20 | 2026-06-18 | Reached
MS-PRJ-008-4 | PRJ-008 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-009-1 | PRJ-009 | Discovery | 2025-02-20 | 2025-02-18 | Reached
MS-PRJ-009-2 | PRJ-009 | Prototype | 2025-05-20 | 2025-05-18 | Reached
MS-PRJ-009-3 | PRJ-009 | Delivery | 2025-08-20 | 2025-08-18 | Reached
MS-PRJ-009-4 | PRJ-009 | Acceptance | 2025-11-20 | 2025-11-18 | Reached
MS-PRJ-010-1 | PRJ-010 | Discovery | 2025-05-20 | 2025-05-25 | Reached
MS-PRJ-010-2 | PRJ-010 | Prototype | 2025-11-20 | 2025-11-25 | Reached
MS-PRJ-010-3 | PRJ-010 | Delivery | 2026-04-20 |  | Late
MS-PRJ-010-4 | PRJ-010 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Late
MS-PRJ-011-1 | PRJ-011 | Discovery | 2025-06-20 | 2025-06-18 | Reached
MS-PRJ-011-2 | PRJ-011 | Prototype | 2025-11-20 | 2025-11-18 | Reached
MS-PRJ-011-3 | PRJ-011 | Delivery | 2026-04-20 | 2026-04-18 | Reached
MS-PRJ-011-4 | PRJ-011 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-012-1 | PRJ-012 | Discovery | 2025-07-20 | 2025-07-18 | Reached
MS-PRJ-012-2 | PRJ-012 | Prototype | 2025-12-20 | 2025-12-18 | Reached
MS-PRJ-012-3 | PRJ-012 | Delivery | 2026-05-20 | 2026-05-18 | Reached
MS-PRJ-012-4 | PRJ-012 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-013-1 | PRJ-013 | Discovery | 2025-05-20 | 2025-05-18 | Reached
MS-PRJ-013-2 | PRJ-013 | Prototype | 2025-07-20 | 2025-07-18 | Reached
MS-PRJ-013-3 | PRJ-013 | Delivery | 2025-09-20 | 2025-09-18 | Reached
MS-PRJ-013-4 | PRJ-013 | Acceptance | 2025-11-20 | 2025-11-18 | Reached
MS-PRJ-014-1 | PRJ-014 | Discovery | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Reached
MS-PRJ-014-2 | PRJ-014 | Prototype | 2026-01-20 | 2026-01-25 | Reached
MS-PRJ-014-3 | PRJ-014 | Delivery | 2026-05-20 |  | Late
MS-PRJ-014-4 | PRJ-014 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Late
MS-PRJ-015-1 | PRJ-015 | Discovery | 2025-09-20 | 2025-09-18 | Reached
MS-PRJ-015-2 | PRJ-015 | Prototype | 2026-01-20 | 2026-01-18 | Reached
MS-PRJ-015-3 | PRJ-015 | Delivery | 2026-05-20 | 2026-05-18 | Reached
MS-PRJ-015-4 | PRJ-015 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending
MS-PRJ-016-1 | PRJ-016 | Discovery | 2025-10-20 | 2025-10-18 | Reached
MS-PRJ-016-2 | PRJ-016 | Prototype | 2026-02-20 | 2026-02-18 | Reached
MS-PRJ-016-3 | PRJ-016 | Delivery | 2026-06-20 | 2026-06-18 | Reached
MS-PRJ-016-4 | PRJ-016 | Acceptance | 2026-10-20 |  | Pending